{"text_format":"2","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["웹사이트 제작 견적서"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"웹사이트 제작 견적서","index":0,"n_rows":18,"n_cols":9,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,3],[0,4,0,8],[5,2,5,3],[6,2,6,3],[12,6,12,7],[12,3,12,5],[8,2,8,3],[8,5,8,6],[1,0,1,8],[7,0,7,8],[3,7,3,8],[5,7,5,8],[10,0,11,0],[10,1,11,7],[9,1,9,7],[10,8,11,8],[6,7,6,8],[3,5,6,5],[4,7,4,8],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[17,0,17,8],[13,4,13,8],[16,1,16,8],[15,0,15,8],[13,0,13,3],[14,0,14,2],[14,4,14,8]]}
[" (주)심포니소프트 Since1992",null,null,null,"지속 가능 경영을 지원하는 뚝심있는 파트너"]
["프로젝트: 팜비오 쇼핑몰 제작"]
[]
["상    호 ",":","(주) 다존기술",null,null,"공 급 자","등록번호","119 - 81 -82402"]
["참 ㆍ 조 ",":"," 조무현 부사장님",null,null,null,"상    호","㈜심포니소프트"]
["견적일자",":","2023 년  05월 24일",null,null,null,"주    소","서울시 서초구 남부순환로 2606, 8층(양재동)"]
["유효기간",":","견적일 30일이내",null,null,null,"전    화","TEL:02-871-4134 / Mobile:010-5260-9961"]
[]
["견적\n금액(원)",null,{"$f":"SUM(I13)","v":56000000},null,"(VAT 벌도)","제안\n금액(원)",null,56000000,"(VAT 별도)"]
["구 분","내              용",{"$nulls":6},"금  액"]
["프로젝트\n 기본"," 의약품 약국/유통 판매용 기반 온라인 쇼핑몰 개발 ]\n\nA. 업무 개요 (Statement of Works)\n (1) 폐쇄몰 형태의 로그인 시에만 가격 노출 방식 확장\n  - 폐쇄몰 적용여부을 설정에서 선택 가능하도록 확장\n  - 메인페이지 각 품목 위젯의 가격 노출 방식 확장\n  - 다보리-마이더스몰 솔루션 무상 지원 (라이센스 비용 무)\n\n (2) 폐쇄몰형 쇼핑몰 커스터마이징\n  - 주문시의 저장 알고리즘 변경 및 DB 구조의 변경\n  - 품목상세 페이지에서 각 품목의 가격 노출과 지불방식 노출 확장\n\n (3) 의약품 주문 배송 기능 확장\n  - 배송시의 KGMP 규정 준수\n  - PG 결제/무통장입금 주문장 연동, 월말결제 방식 추가개발\n  - 의약품 성분 및 상세 페이지 추가 개발 \n\n (4) 작업 방식\n  - 스토리 보드와 기본 기획은 도급사가 제공\n  - 수급사는 주어진 솔루션을 기반으로 스토리보드 기능을 확장개발함.\n  - 솔루션에 이미 존재하는 기능을 해당 기능을 기준으로 우선 적용.\n\nB. 운영 환경(To-Be)\n  - Linux O/S 또는 윈도우 서버, DB: MySQL\n  - Frontend:React.js(Node) + PHP7 Laravel7\n  - Backend: Golang 1.19+\n\nC. 개발 일정. (투입인력: PM:1명, 백엔드:1명, 프론트:1명, 디자인:1 )\n   1. 업무 분석과 시안과 자료 준비 : 2 주\n   2. 커스터마이징 및 기능 확장 개발: 6 주\n   3. 테스트 및 피드백 보충개발 : 4 주\n~",{"$nulls":6},56000000]
[]
[{"$nulls":6},"합  계 (VAT별도)",null,{"$f":"SUM(I11:I11)","v":56000000}]
["- 투입인력 및 제작 기간, 결제 방법"]
["Project 투입인력(직접인력)\n\n웹디자이너        1명\n프론트엔드 개발   1명\n백엔드 개발       1명\n프로젝트 매니저   1명",null,null," Project 기간\n\nTOTAL :  12 주 \n","    결제방법 : 계약50%, 검수제출:30%, 완료20% (현금결제)\n\n1. 계약긍입금: 계약후 3일 이내 \n2. 검수제출: 개발 서버 검수제출: 30%\n3. 완료: 검수완료/ 운영서버이전 직전)"]
[]
["※특기사항"]
["1. 본 견적서는 검인을 받지 아니하고 사용할 수 있습니다. \n2. 전자메일 및 전송으로 보내드릴 경우 편의상 대표자 직인날인을 생략하니 양해 바랍니다."]